Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Санчурского района

Кировской области

от     30.12.2014    №  1167

- План

- мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины

- Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеранов боевых действий, а также лиц приравненных к ним |  |  |  |
| 1.1 | Уточнение и обновление списка инвалидов, участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, вдов погибших воинов, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, тружеников тыла, ветеранов боевых действий для работы по улучшению социально-экономических условий их жизни | 2014 – 2015 годы | Главы поселений района (по согласованию), администрация района, отдел пгт Санчурск «Межрайонного управления социальной защиты населения в Яранском районе» (по согласованию) |
| 1.2 | Обследование условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) инвалидов (участников) Великой Отечественной войны, определение мер по их улучшению | 2014 - 2015 годы | КОГАУСО «Санчурский комплексный центр социального обслуживания населения», главы поселений района (по согласованию) |
| 1.3 | Организация в образовательных учреждениях работы по осуществлению студентами и учащимися шефства над одинокими инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, тружениками тыла | 2014 – 2015 годы | Управление образования, Санчурский социально-экономический техникум (по согласованию) |
| 1.4 | Организация и проведение углубленной диспансеризации инвалидов и участников Великой Отечественной войны | 2014 – 2015 годы | КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.5 | Предоставление социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны работниками отделений социального и социально-медицинского обслуживания на дому | 2014 – 2015 годы | КОГАУСО «Санчурский КЦСОН» (по согласованию) |
| 1.6 | Продолжить взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности, с целью привлечения средств для оказания благотворительной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, одиноким пожилым гражданам, нуждающимся в социальной поддержке | 2014 - 2015 годы | Общественные организации района (по согласованию) |
| 1.7 | Организация работы волонтеров по оказанию социальной адресной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам | 2014 – 2015 годы | Главный специалист по работе с молодежью, Молодежное правительство, волонтеры СРО «Добрая воля» |
| 1.8 | Проведение благотворительной декады, приуроченной ко Дню Победы. Организация работы по предоставлению ветеранам Великой Отечественной войны необходимых дополнительных услуг в сфере торговли и бытовых услуг | 2014 – 2015 годы | Организации торговли и бытовых услуг района (по согласованию) |
| - Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Координация работы органов местного самоуправления по осуществлению учёта и паспортизации воинских захоронений | 2014 – 2015 годы | Главы поселений района (по согласованию), администрация района |
| 2.2 | Содействие в организации восстановления и работе общественных музеев боевой славы и экспозиции в образовательных учреждениях, трудовых коллективах | 2014 – 2015 годы | Управление образования, управление культуры, районный совет ветеранов войны, труда, воинов Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| 2.3 | Организация ремонта, восстановления и реставрации, находящихся в неудовлетворительном состоянии памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. | 2014 – 2015 годы | Главы поселений района (по согласованию) |
| 2.5 | Организация работ по благоустройству улиц, носящих имена участников, героев и полководцев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. | 2014 – 2015 годы | Главы поселений района (по согласованию) |
| 2.6 | Благоустройство прилегающих к памятникам территорий | 2014 – 2015 годы | Главы поселений района (по согласованию), |
| 2.7 | Реализация мероприятий по благоустройству Парка «Победы», Парка «Героям-комсомольцам» | 2014 – 2015 годы | Глава городского поселения (по согласованию) |
| 2.8 | Проведение организационной работы по награждению участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» | апрель – май 2015 года | Главы поселений района (по согласованию), администрация района |
| 2.9 | Установка копии знамени Победы на зданиях школ | 2014 – 2015 годы | Управление образования |
| 2.10 | «Память в наследство» - цикл мероприятий к Международному дню памятников | 2014 – 2015 годы | Управление культуры, районный совет ветеранов войны, труда, воинов Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| - Информационно - пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Организация комплектования фондов библиотек и зданиями патриотической направленности | 2014 – 2015 годы | Управление культуры |
| 3.2 | Проведение встреч ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов с молодёжью в трудовых коллективах и проведению «уроков мужества» в образовательных учреждениях | 2014 – 2015 годы | Организации и предприятия Санчурского района (по согласованию), управление образования, районный совет ветеранов войны, труда, воинов Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию), Санчурский социально-экономический техникум (по согласованию) |
| 3.3 | Поздравление главы района и главы администрации Санчурского района ветеранов и участников Великой Отечественной войны с днями рождениями, праздниками. | 2014 – 2015 годы | Организационный отдел аппарата районной Думы (по согласованию), администрация района |
| 3.4 | Посещение ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших, тружеников тыла на дому, поздравление с праздниками, юбилейными датами, Днем Победы | 2014 – 2015 годы | Главы поселений района (по согласованию), КОГКУ «УСЗН в Санчурском районе», КОГАУСО «Санчурский КЦСОН» (по согласованию) организационный отдел аппарата районной Думы (по согласованию) |
| 3.5 | Подготовка и распространение буклетов, памяток о выплатах и льготах, предусмотренных для ветеранов Великой Отечественной войны | 2014 – 2015 годы | КОГКУ «УСЗН в Санчурском районе» (по согласованию) |
| 3.6 | Участие в проекте «Наша общая Победа». Запись видеоматериалов с ветеранами войны и тружениками тыла. | 2014 – 2015 годы. | Главный специалист по работе с молодежью, волонтеры СРО «Добрая воля» |
| 3.7 | Военно-патриотическая игра «Тропой разведчика» -конкурсы плакатов; -викторины и тесты по истории войн; -спортивные эстафеты | 2014 - 2015 годы | Главный специалист по работе с молодежью, волонтеры СРО «Добрая воля», управление образования администрации района |
| 3.8 | Литературный конкурс «Проба пера» (рассказы и стихи молодежи о войне) | февраль-апрель 2015 | Главный специалист по работе с молодежью, Молодежное правительство |
| 3.9 | Создание видеороликов о фронтовиках района «Помним» по материалам музеев района и видеозаписям, собранным в ходе проекта «Наша общая Победа» | в течение всего периода | Главный специалист по работе с молодежью, Молодежное правительство, СРО «Добрая воля» |
| 3.10 | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 2014 – 2015 годы | Главный специалист по работе с молодежью, волонтеры СРО «Добрая воля» |
| 3.11 | Организация и проведение спартакиад допризывной молодёжи, посвящённых Дню Победы | 2014 -2015 годы | Главный специалист по физической культуре и спорту |
| 3.12 | Проведение районного конкурса методических разработок, внеклассных мероприятий для педагогов к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | декабрь 2014 | Управление образования администрации района |
| 3.13 | Проведение районного конкурса сочинений, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | февраль 2015 | Управление образования администрации района |
| 3.14 | Районный конкурс проектов «Дорогой памяти», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2014 – 2015 годы | Управление образования администрации района |
| 3.15 | Районный конкурс стихов, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Люблю тебя, Россия» | апрель 2015 года | Управление образования |
| 3.16 | Проект «Подвигу народа жить в веках» | 2014 -2015 годы | Управление образования |
| 3.17 | Проведение тематических классных часов, оформление выставок, стендов в образовательных учреждениях и библиотеках района. | 2014 – 2015 годы | Управление образования администрации района, библиотеки |
| 3.18 | Военно-патриотическая игра «Зарница» | 2014 – 2015 годы | Управление образования администрации района |
| 3.19 | Конкурс патриотической песни «Они добыли стране бессмертие» | май 2015 года | Управление культуры, управление образования |
| 3.20 | Торжественный митинг, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Мы помним…» | 2014 – 2015 годы | Аппарат районной Думы, администрация района, поселения, районный Совет ветеранов (по согласованию), управление культуры |
| 3.21 | Праздничный концерт, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 2014 – 2015 годы | Управление культуры |
| 3.22 | Отчетный концерт Детской музыкальной школы, посвященный 70-летию Победы | 2015 год | Управление культуры |
| 3.23 | Блокада Ленинграда. О композиторах, писавших музыку о данном событии (концерт-лекция) | 2015 год | Управление культуры |
| 3.24 | Выставка рисунков о войне | 2014 – 2015 годы | Управление культуры |
| 3.25 | Поэтические литературные вечера, беседы, обзоры, устные журналы, литературно-музыкальные композиции, посвященные военной тематике (по отдельному плану) | 2014 – 2015 годы | библиотеки района |
| 3.26 | Встреча трех поколений «Героическим традициям верность храня» | февраль 2015г. | Управление культуры, районный Совет ветеранов, районное общество «Боевое братство» (по согласованию) |
| 3.27 | День памяти и скорби «Знаем. Помним. Чтим». | 2014 – 2015 годы | Управление культуры, районный Совет ветеранов (по согласованию) |
| 3.28 | Реконструкция зала боевой Славы | весь период | МБУК «Санчурский исторический музей» |
| 3.29 | Фотовыставка «Они сражались за Родину» «Посмотри в глаза войне» | 2014 – 2015 годы | МБУК «Санчурский исторический музей» |
| 3.30 | Выставка документов, писем военных лет «Память» | 2014 – 2015 годы | МБУК «Санчурский исторический музей» |
| 3.31 | Интерактивная выставка военной атрибутики «Сороковые, роковые…» «Версты Победы» | 2014 – 2015 годы | МБУК «Санчурский исторический музей» |
| 3.32 | Музейный урок «Грани Великой Победы» | 2014 – 2015 годы. | МБУК «Санчурский исторический музей» |
| 3.33 | Проведение экскурсий по залу Боевой Славы музея | 2014 – 2015 годы | МБУК «Санчурский исторический музей» |
| 3.34 | Праздничные тематические концерты, посвященные юбилейной дате | 9 мая 2014 – 2015 годы | Управление культуры, главы поселений района (по согласованию) |
| 3.35 | Проведение в учреждениях культуры вечеров отдыха для ветеранов | 2014 – 2015 годы | Управление культуры |
| 3.36 | Организация и проведение спортивных соревнований молодёжи на призы героев Великой Победы | 2015 год | Администрация района, управление образования |
| 3.37 | Организация и проведение библиотеками книжно-иллюстративных выставок, посвященных 70-летию Победы Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 2014 – 2015 годы | Управление культуры |
| - Освещение мероприятий, посвященных 70 – й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в средствах массовой информации |  |  |  |
| 4.1 | Публикация в районной газете «Санчурский вестник», в рубрике «К 70 - летию Великой Победы», статей, посвященных юбилейной дате | 2014 – 2015 годы | Редакция районной газеты «Санчурский вестник» (по согласованию) |
| 4.2 | Открытие рубрики «70 лет Великой Победе» на сайте администрации Санчурского муниципального района, для публикации архивных документов, посвященных юбилейной дате | 2015 год | Архив администрации района |
| 4.3 | Публикация в СМИ и размещение на сайте администрации Санчурского муниципального района материалов по итогам проведения мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы | 2015 год | Редакция районной газеты «Санчурский вестник»» (по согласованию), ответственные за проведение мероприятий |